## Sheet1
Task	Estimated / Duration / (days)	Actual / Finish		Time / (actual / day)	Planned / Progress	Actual / Progress
1. Orbital Mechanics	20	17		0
2.1. Time Tracking	2	1		5
2.2. Camera Angle	3	4		10
2.3. Camera Fly-Through	8	10		15
2.4. Bookmarks	2	2		20
3.1. Orbit Visualisation	5	8		25
3.2. Textures	5	11		30
3.3. Popup Labels	3	12		35
4.1. Planet Rendering	13	25		40
4.2. Star Rendering	8	19		45
4.3. Asteroid Rendering	20	29		50
4.4. Spacecraft Rendering	20	24		55
5.1. Solar System Data Entry	13	49		60
5.2. Star/Galaxy Data Entry	40	71		65
5.3. Extrasolar Planet Data Entry	13	88		70
5.4. Spacecraft Data Entry	8	99		75
				80
Sum of Task Durations				85
Planned Project Duration	79			90
Planned Progress per Day				95
				100
Burn-Up / Earned-Value Chart
progress
time