## Sheet1
Task | Estimated Duration (days) | Actual Finish | Time (actual day) | Planned Progress | Actual Progress
1. Orbital Mechanics | 20 | 17 | 0
2.1. Time Tracking | 2 | 1 | 5
2.2. Camera Angle | 3 | 4 | 10
2.3. Camera Fly-Through | 8 | 10 | 15
2.4. Bookmarks | 2 | 2 | 20
3.1. Orbit Visualisation | 5 | 8 | 25
3.2. Textures | 5 | 11 | 30
3.3. Popup Labels | 3 | 12 | 35
4.1. Planet Rendering | 13 | 25 | 40
4.2. Star Rendering | 8 | 19 | 45
4.3. Asteroid Rendering | 20 | 29 | 50
4.4. Spacecraft Rendering | 20 | 24 | 55
5.1. Solar System Data Entry | 13 | 49 | 60
5.2. Star/Galaxy Data Entry | 40 | 71 | 65
5.3. Extrasolar Planet Data Entry | 13 | 88 | 70
5.4. Spacecraft Data Entry | 8 | 99 | 75
80
Sum of Task Durations |  |  | 85
Planned Project Duration | 79 |  | 90
Planned Progress per Day |  |  | 95
100
Note on B20: Where did we get this from? In principle, this comes from our AOA or AON graph, but just take it as given in this scenario.